ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: 			Čmelo Ján, Fačkov 330, 01315

Ligas Zdeno, Fačkov 121, 01315

Bielik Vlastimil, Fačkov 72, 01315

Banka:				Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu:			SK23 0900 0000 0051 1160 5873

Zhotoviteľ: 			AGROCONS Banská Bystrica s.r.o.

Skuteckého 30

974 01, Banská Bystrica

Zastúpený:			Ing. Hana Šagátová – konateľka s.r.o.

IČO: 				31633625

DIČ: 				2020456614

Banka: 				VÚB Banská Bystrica

Číslo účtu: 			4964542312/0200

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektu jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „PJPÚ“) v  katastrálnom území Fačkov, okres Žilina.

  - Vypracovanie a odovzdanie PJPÚ bude vykonané v súlade s nasledovnými predpismi a podmienkami:

- Zákon NR SR č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

- Zákon 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „katastrálny zákon“),

- Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav 74.20.73.46.30 (ďalej len „MN“),

- Iné právne normy a technické predpisy, na ktoré sa odvolávajú vyššie uvedené predpisy,

- Dodacie podmienky jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k. ú. Fačkov vypracované správnym orgánom (Príloha č. 1 k tejto Zmluve o dielo).

2.3. V prípade, že počas plnenia zmluvy nastanú zmeny právnych noriem a technických predpisov, zhotoviteľ je povinný ich pri spracovaní PJPÚ dodržať.

2.4. Zodpovedným projektantom pre projektovanie pozemkových úprav za zhotoviteľa je Ing. Anna Sanitrová, číslo oprávnenia 181/1993.

2.5. Správnym orgánom v dobe uzatvárania zmluvy je Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina, zastúpený vedúcim odboru Ing. Štefanom Macáškom.

Článok III.

TERMÍNY NA VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

# Vpracovanie úvodných podkladov projektu JPÚ

## Operát obvodu projektu JPÚ v termíne do 31.12.2016

## Vypracovanie znaleckého posudku, mapa hodnoty pozemkov a register pôvodného stavu (RPS) v termíne do 31.01.2017

## Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ (VZFUU) v termíne do 31.03.2017

# Návrh nového usporiadania územia v obvode JPÚ

## Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v termíne do 31.05.2017

## Plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení v termíne do 31.05.2017

## Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a kombinatórium v termíne do 30.09.2017

# Vykonanie projektu JPÚ

## Vytýčenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov v termíne do 31.12.2017

## Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v termíne do 28.02.2018

## Rozdelenie parciel registra C-KN hranicou obvodu v termíne do 28.02.2018

## Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu v termíne do 31.05.2018

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať v analógovej a digitálnej forme v jednom vyhotovení správnemu orgánu a v jednom vyhotovení objednávateľovi.

3.3. Termín odovzdania príslušnej etapy je závislý od spolupôsobenia. Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi všetky potrebné podklady (napr. rozhodnutia správneho orgánu) pre zhotovenie nasledujúcej etapy včas, najneskôr do 14 dní pred termínom plnenia dohodnutom v bode 3.1. tohto článku. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením čiastkového termínu v rozsahu v akom bol v omeškaní s plnením svojich povinností objednávateľ. Termín odovzdania príslušnej etapy je závislý od právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu predošlej etapy. V prípade odvolacieho konania sa lehota odovzdania etapy predlžuje o dobu odvolacieho konania v správnom konaní.

3.4. Dielo sa považuje za zhotovené a odovzdané dňom písomného prevzatia záverečnej etapy objednávateľovi.

Článok IV.

CENA ZA DIELO

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena za dielo je 37 500 Eur bez DPH (45 000,- Eur s DPH).

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo v troch častiach na základe vystavených faktúr nasledovne:

- prvá faktúra vo výške 12 500 Eur bez DPH (15 000,- Eur s DPH) bude vystavená po vydaní rozhodnutia správneho orgánu o povolení projektu JPÚ,

- druhá faktúra vo výške 15 000 Eur bez DPH (18 000,- Eur s DPH) bude vystavená po odovzdaní etapy B diela podľa článku III. objednávateľovi,

- tretia faktúra vo výške 10 000,- Eur bez DPH (12 000,- Eur s DPH) bude vystavená po odovzdaní etapy C diela podľa článku III. objednávateľovi.

  - Lehota splatnosti faktúr je dohodnutá na 14 dní od prijatia faktúry objednávateľom.

Článok VI.

PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE

6.1. V prípade omeškania spracovania diela spôsobeného zhotoviteľom, môže objednávateľ žiadať o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z ceny za každý začatý mesiac omeškania, maximálne však do výšky 3 % z ceny fakturačného celku.

6.2. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavrú účastníci zmluvy dodatok k zmluve.

Článok VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1. Odstúpiť od tejto zmluvy možno v prípadoch stanovených zákonom a touto zmluvou.

7.2. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy, ak:

- príde k podstatnému alebo opakovanému porušeniu ustanovení tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán,

- je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela viac ako 2 mesiace z dôvodov na jeho strane, pokiaľ tieto nie sú spôsobené vyššou mocou alebo nedostatočným spolupôsobením objednávateľa,

- zhotoviteľ koná v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

- objednávateľ koná v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

Článok VIII.

ZÁRUČNÁ DOBA NA ZHOTOVENÉ DIELO

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude zodpovedať podmienkam stanoveným v predpisoch uvedených v článku II. tejto zmluvy.

8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela ním spôsobené a zistené správnym orgánom do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia správneho orgánu o zistených vadách zhotoviteľovi.

8.4. Chyby diela uvedené v bode 8.3 tejto zmluvy odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

8.5. Záruku uvedenú v bodoch 8.2 až 8.4 tejto zmluvy poskytuje zhotoviteľ na dobu 3 rokov odo dňa odovzdania záverečnej etapy objednávateľovi.

Článok IX.

POSKYTOVANIE, VYUŽÍVANIE A ŠÍRENIE HROMADNÝCH VÝSTUPOV Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, udržiavať všetky skutočnosti, informácie a podklady získané pri plnení tejto zmluvy ako dôverné a zaväzuje sa, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonmi č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9.3. Podmienky používania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje registra či iných údajov získaných v konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9.4. Vo väzbe na zákon č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ je fyzická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene objednávateľa. Pre účely ochrany osobných údajov pri spracovaní diela sa zhotoviteľ v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov považuje za sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov konania registra len v rozsahu určenom Metodickým návodom.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENA

10.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

10.2. Zmluvné strany vyhlasujú, a s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

10.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

10.4. Obsah zmluvy je možné zmeniť formou písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

10.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

10.6. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, majúc spôsobilosť na právne úkony a súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi zástupcovia oboch strán.

Vo Fačkove dňa 			V Banskej Bystrici dňa

Za objednávateľa:					Za zhotoviteľa:

....................................................			....................................................

Ing. Hana Šagátová

konateľka s.r.o.